## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2022 г. | [10 empty] | "______ " _______________2022 г.
«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей на участке станция Чухломинская - станция Лянгасово» Горьковской железной дороги
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)
на | Генеральный план
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 7266/15ГС-ГП
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,276 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,455 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________46,62 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4,08 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Планировка территории
1 | ОЕРЖ01-02-099-02 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) НР (19 руб.): 89% от ФОТ СП (9 руб.): 41% от ФОТ | 0,35 35 / 100 | 72,34 61,29 | 11.05 |  |  | 25 | 21 | 4 |  | 6,52 | 2,28
2 | ОЕРЖ01-02-099-03 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) НР (34 руб.): 89% от ФОТ СП (16 руб.): 41% от ФОТ | 0,48 48 / 100 | 93,87 79,52 | 14.35 |  |  | 45 | 38 | 7 |  | 8,46 | 4,06
3 | ОЕРЖ01-02-101-03 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (100 деревьев) (Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7) НР (45 руб.): 89% от ФОТ СП (21 руб.): 41% от ФОТ | 0,35 | 170,47 144,81 | 25.66 |  |  | 60 | 51 | 9 |  | 17,28 | 6,05
4 | ОЕРЖ01-02-101-04 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) (Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7) НР (83 руб.): 89% от ФОТ СП (38 руб.): 41% от ФОТ | 0,48 | 227,27 193,07 | 34.2 |  |  | 109 | 93 | 16 |  | 23,04 | 11,06
5 | ОЕРЖ01-02-105-01 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 пней) НР (26 руб.): 89% от ФОТ СП (12 руб.): 41% от ФОТ | 0,83 0,35+0,48 | 216.94 | 216,94 35,14 |  |  | 180 |  | 180 29 |  | 2,44 | 2,03
6 | ОЕРЖ01-02-108-01 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см (100 пней) НР (8 руб.): 89% от ФОТ СП (4 руб.): 41% от ФОТ | 0,83 0,35+0,48 | 67.57 | 67,57 10,94 |  |  | 56 |  | 56 9 |  | 0,76 | 0,63
7 | ОССПЖ-01-01-01-054 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного ( Деревья высотой 20 м диаметром ствола 20 мм и 24 мм в количестве 35 и 48 штук, пни в количестве 35 и 48 шт.) (1 т груза) НР 0% от СП 0% от | 0,334 (0,219+0,434+0,005+0,01)*0,5 | 2.83 | 2.83 |  |  | 1 |  | 1
8 | ОССПЖ-03-21-01-030 с Доп.1-4 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: до 30 км (I класс груза) (1 т груза) НР 0% от СП 0% от | 0,334 | 19.29 | 19.29 |  |  | 6 |  | 6
9 | ОССПЖ-03-21-01-031 с Доп.1-4 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: свыше 30 км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (1 т груза) (Вывоз древесных отходов 104 км ПЗ=74 (ОЗП=74; ЭМ=74 к расх.; ЗПМ=74; МАТ=74 к расх.; ТЗ=74; ТЗМ=74)) НР 0% от СП 0% от | 0,334 | 27.38 | 27.38 |  |  | 9 |  | 9
10 | ОЕРЖ01-02-119-02 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) НР (176 руб.): 89% от ФОТ СП (81 руб.): 41% от ФОТ | 5,23 523 / 100 | 37,79 37,79 |  |  |  | 198 | 198 |  |  | 4,43 | 23,17
11 | Калькуляция номер 1-2023 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу (га) (га) | 1 | 578 |  | 578 |  | 578 |  |  | 578
12 | ОЕРЖ01-01-036-01 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (7 руб.): 92% от ФОТ СП (4 руб.): 46% от ФОТ | 1,814 1814 / 1000 | 22.6 | 22,6 4,41 |  |  | 41 |  | 41 8 |  | 0,38 | 0,69
13 | ОЕРЖ01-01-030-02 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(срезка непригодного грунта с перемешение в отвал) (1000 м3 грунта) НР (7 руб.): 92% от ФОТ СП (4 руб.): 46% от ФОТ | 0,056 56 / 1000 | 752.3 | 752,3 146,74 |  |  | 42 |  | 42 8 |  | 12,65 | 0,71
14 | ОЕРЖ01-01-036-01 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)(механизированным способом (разравнивание песка бульдозером) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР 92% от ФОТ СП 46% от ФОТ | 0,042 42 / 1000 | 22.6 | 22,6 4,41 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,38 | 0,02
15 | ОССЦЖ-408-0122 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 6 | 55.26 |  | 55.26 |  | 332 |  |  | 332
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 1683 | 401 | 372 54 | 910 |  | 46,62 4,08
Накладные расходы | [7 empty] | 406
Сметная прибыль | [7 empty] | 187
Итоги по разделу 1 Планировка территории :
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [7 empty] | 1822 |  |  |  |  | 46,62 2,66
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [7 empty] | 16
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 438 |  |  |  |  | 1,42
Итого | [7 empty] | 2276 |  |  |  |  | 46,62 4,08
В том числе:
Основная заработная плата | [7 empty] | 401
Материалы | [7 empty] | 910
Машины и механизмы | [7 empty] | 372
в том числе заработная плата машинистов | [7 empty] | 54
Накладные расходы | [7 empty] | 406
Сметная прибыль | [7 empty] | 187
Итого по разделу 1 Планировка территории | [7 empty] | 2276 |  |  |  |  | 46,62 4,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [7 empty] | 1683 | 401 | 372 54 | 910 |  | 46,62 4,08
Накладные расходы | [7 empty] | 406
Сметная прибыль | [7 empty] | 187
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [7 empty] | 1822 |  |  |  |  | 46,62 2,66
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [7 empty] | 16
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 438 |  |  |  |  | 1,42
Итого | [7 empty] | 2276 |  |  |  |  | 46,62 4,08
В том числе:
Основная заработная плата | [7 empty] | 401
Материалы | [7 empty] | 910
Машины и механизмы | [7 empty] | 372
в том числе заработная плата машинистов | [7 empty] | 54
Накладные расходы | [7 empty] | 406
Сметная прибыль | [7 empty] | 187
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 2276 |  |  |  |  | 46,62 4,08
Составил: ___________________________Инженер-сметчик В.А. Алехин
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Главный инженер проекта А.Г. Макарейкин
(должность, подпись, расшифровка)